УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 2 января 2014 г. N 1-р

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

(В редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р;

от 23.10.2014 г. N 2110-р; от 28.01.2015 г. N 103-р)

------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------

|    Срок    |         Исполнители          |   Источники финансового

| исполнения |                              |       обеспечения*

------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------

I. Основные всероссийские и международные акции

1.  Военный парад, посвященный       9 мая        Минобороны России,             в пределах средств

70-й годовщине Победы в Великой  2015 г.      Администрация Президента       федерального бюджета на

Отечественной войне                           Российской Федерации,          2015 год, предусмотренных

1941-1945 годов в Москве на                   Управление делами Президента   Минобороны России и

Красной площади                               Российской Федерации,          Управлению делами

МВД России,                    Президента Российской

ФСБ России,                    Федерации

МЧС России,

ФСО России,

МИД России,

Правительство Москвы,

Российское

военно-историческое общество

2.  Торжественный прием от имени     9 мая        Администрация Президента       в пределах средств

Президента Российской Федерации  2015 г.      Российской Федерации,          федерального бюджета на

в Кремле ветеранов Великой                    Управление делами Президента   2015 год, предусмотренных

Отечественной войны,                          Российской Федерации,          Управлению делами

ветеранов-военачальников,                     Минобороны России,             Президента Российской

руководителей ведущих                         МВД России,                    Федерации

ветеранских организаций,                      ФСБ России,

участников военного парада                    ФСО России,

МИД России,

федеральное государственное

бюджетное учреждение культуры

"Государственный Кремлевский

Дворец",

федеральное государственное

бюджетное учреждение культуры

"Комбинат питания

"Кремлевский"

3.  Праздничный концерт,             9 мая        Администрация Президента       в пределах средств

посвященный                      2015 г.      Российской Федерации,          федерального бюджета на

70-й годовщине Победы в Великой               Управление делами Президента   2015 год, предусмотренных

Отечественной войне                           Российской Федерации,          федеральным органам

1941-1945 годов                               Минобороны России,             исполнительной власти и

Минкультуры России,            Управлению делами

федеральное государственное    Президента Российской

бюджетное учреждение культуры  Федерации

"Государственный Кремлевский

Дворец",

Российское

военно-историческое общество

4.  Выставочные проекты,

посвященные Победе

советского народа в

Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов:

всероссийская выставка "Мы -     2014 год     Минкультуры России,            в пределах средств,

дети твои, Россия"                            органы исполнительной власти   предусмотренных

субъектов Российской           государственной программой

Федерации в сфере культуры     "Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации на

2011-2015 годы"

всероссийская фотовыставка       2015 год     Минкультуры России,            в пределах средств

"Славные сыны Отечества"                      органы исполнительной власти   федерального бюджета на

субъектов Российской           2015 год, предусмотренных

Федерации в сфере культуры     Минкультуры России

выставочный проект "Вставай,     2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

страна огромная" (г. Москва,     годы                                        федерального бюджета на

г. Санкт-Петербург,                                                          соответствующие годы,

г. Братислава)                                                               предусмотренных Минкультуры

России

художественная выставка          2015 год     Минкультуры России             в пределах средств

"Великая Отечественная война"                                                федерального бюджета на

(г. Москва)                                                                  2015 год, предусмотренных

Минкультуры России

фотовыставка "Территория         2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

Победы", посвященная 70-летию    годы                                        федерального бюджета на

Победы в Великой Отечественной                                               соответствующие годы,

войне (г. Смоленск, г. Москва)                                               предусмотренных Минкультуры

России

российско-германская выставка    2015 год     Минкультуры России,            в пределах средств,

"По пути преодоления                          Росархив                       федерального бюджета на

последствий войны:                                                           2015 год, предусмотренных

от конфронтации к примирению.                                                Минкультуры России

Документы из архивов России и

Германии"

тематические выставки работ      2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

художников федерального          годы                                        федерального бюджета на

автономного учреждения культуры                                              соответствующие годы,

и искусства "Студия военных                                                  предусмотренных Минобороны

художников имени М.Б.Грекова"                                                России

Министерства обороны Российской

Федерации, посвященные

важнейшим датам Великой

Отечественной войны

1941-1945 годов

передвижная фотовыставка по      2014-2015    Роспечать,                     в пределах средств,

федеральным округам "В России    годы         Росвоенцентр,                  предусмотренных

моя судьба"                                   органы исполнительной власти   государственной программой

субъектов Российской           "Патриотическое воспитание

Федерации                      граждан Российской

Федерации на

2011-2015 годы"

проведение выставок документов   январь -     МИД России,                    в пределах средств

и фотоматериалов, посвященных    май          Минобороны России,             федерального бюджета на

70-летию Великой Победы          2015 г.      Россотрудничество              2015 год, предусмотренных

МИДу России, Минобороны

России и Россотрудничеству

5.  Международный фестиваль          2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

фольклора и народного            годы                                        федерального бюджета на

творчества "Содружество.                                                     соответствующие годы,

Золотое кольцо"                                                              предусмотренных Минкультуры

России

6.  Международный фестиваль          2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

соотечественников "С Россией в   годы                                        федерального бюджета на

сердце"                                                                      соответствующие годы,

предусмотренных Минкультуры

России

7.  Всероссийский фестиваль          2014 год     Минкультуры России,            в пределах средств

народного творчества "Вместе                  органы государственной власти  федерального бюджета на

мы - Россия"                                  субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

8.  Всероссийский фестиваль          2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

народного творчества "Салют      годы         органы государственной власти  федерального бюджета на

Победы"                                       субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

9.  Всероссийский конкурс духовых    2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

оркестров имени Н.М.Михайлова    годы         органы государственной власти  федерального бюджета на

субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

10. Всероссийский конкурс оркестров  2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

и ансамблей русских народных     годы         органы государственной власти  федерального бюджета на

инструментов имени Н.Н.Калинина               субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

11. Всероссийский конкурс хоров и    2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

вокальных ансамблей "Поющее      годы         органы государственной власти  федерального бюджета на

мужское братство"                             субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

12. Всероссийский фестиваль -        2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

конкурс народных хоров и         годы         органы государственной власти  федерального бюджета на

вокальных ансамблей "Поет село                субъектов Российской           соответствующие годы,

родное"                                       Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

13. Всероссийский конкурс народных   2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

мастеров "Русь мастеровая"       годы         органы государственной власти  федерального бюджета на

субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры,  предусмотренных Минкультуры

Российское                     России

военно-историческое общество

14. Межрегиональные фестивали        2014-2015    Роспечать,                     в пределах средств,

военно-патриотических            годы         Минрегион России,              предусмотренных

телевизионных и радиопередач                  органы исполнительной власти   государственной

"Щит России"                                  субъектов Российской           программой "Патриотическое

Федерации                      воспитание граждан

Российской Федерации

на 2011-2015 годы"

15. Всероссийские фольклорные        2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

конкурсы "Казачий круг"          годы         органы исполнительной власти   федерального бюджета на

субъектов Российской           соответствующие годы,

Федерации в области культуры   предусмотренных Минкультуры

России

16. Всероссийские конкурсы среди     2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств,

драматургов на создание новых    годы         Минобороны России,             предусмотренных

пьес патриотической тематики о                Правительство Москвы,          государственной

Великой Отечественной войне                   органы исполнительной власти   программой "Патриотическое

1941-1945 годов "Факел памяти"                субъектов Российской           воспитание граждан

Федерации,                     Российской Федерации

администрации городов-героев   на 2011-2015 годы"

и городов воинской славы

17. Всероссийские конкурсы на        2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств,

создание драматических           годы         Минобороны России,             предусмотренных

произведений "Долг. Честь.                    Правительство Москвы,          государственной

Достоинство"                                  органы исполнительной власти   программой "Патриотическое

субъектов Российской           воспитание граждан

Федерации,                     Российской Федерации

администрации городов-героев   на 2011-2015 годы"

и городов воинской славы

18. Всероссийские эстафеты мастеров  2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств,

искусств по городам-героям и     годы         Минобороны России,             предусмотренных

городам воинской славы "Подвигу               Правительство Москвы,          государственной

города славу поем"                            органы исполнительной власти   программой "Патриотическое

субъектов Российской           воспитание граждан

Федерации,                     Российской Федерации

администрации городов-героев   на 2011-2015 годы"

и городов воинской славы

19. Международные и всероссийские    2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

фестивали музыкальных            годы         Российское                     федерального бюджета на

коллективов, посвященные                      военно-историческое общество   соответствующие годы,

70-й годовщине Победы в Великой                                              предусмотренных Минкультуры

Отечественной войне                                                          России

1941-1945 годов

20. Программы и концертные           2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

выступления федеральных          годы         Российское                     федерального бюджета на

музыкальных коллективов,                      военно-историческое общество   соответствующие годы,

посвященные 70-й годовщине                                                   предусмотренных Минкультуры

Победы в Великой Отечественной                                               России, а также в пределах

войне 1941-1945 годов                                                        средств, предусмотренных

федеральной целевой

программой "Культура России

(2012-2018 годы)"

21. Концерт музыкальных коллективов  2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств

9 мая в г. Москве на Поклонной   годы         Российское                     федерального бюджета на

горе в рамках Московского                     военно-историческое общество   соответствующие годы,

Пасхального фестиваля                                                        предусмотренных Минкультуры

России, а также в пределах

средств, предусмотренных

федеральной целевой

программой "Культура России

(2012-2018 годы)"

22. Предпраздничные концерты,        2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств,

вечера поэзии и песен времен     годы         органы исполнительной власти   предусмотренных

Великой Отечественной войны                   субъектов Российской           федеральной целевой

Федерации в области культуры,  программой "Культура России

Российское                     (2012-2018 годы)"

военно-историческое общество

23. Международный фестиваль          2015 год     Минрегион России,              в пределах средств,

городов-побратимов "Земля - наш               МИД России,                    предусмотренных

общий дом"                                    Минобрнауки России,            государственной программой

Росвоенцентр,                  "Патриотическое

органы исполнительной власти   воспитание граждан

субъектов Российской           Российской Федерации

Федерации                      на 2011-2015 годы"

24. Межрегиональный сбор             2015 год     Минрегион России,              в пределах средств,

воспитанников казачьих                        Минобороны России,             предусмотренных

кадетских корпусов и школ для                 Росвоенцентр                   государственной программой

обмена опытом работы по                                                      "Патриотическое

воспитанию патриотизма и                                                     воспитание граждан

готовности молодежи к воинской                                               Российской Федерации

службе                                                                       на 2011-2015 годы"

25. Всероссийский слет               2015 год     Минобрнауки России,            в пределах средств,

руководителей молодежных                      Росмолодежь,                   предусмотренных

почетных караулов постов N 1                  Минобороны России,             государственной программой

у мемориальных комплексов и                   Росвоенцентр,                  "Патриотическое

воинских захоронений                          органы исполнительной власти   воспитание граждан

субъектов Российской           Российской Федерации

Федерации,                     на 2011-2015 годы"

Российское

военно-историческое общество

26. Всероссийский слет юных          2015 год     Минобрнауки России,            в пределах средств,

патриотов России "Равнение на                 Росмолодежь,                   предусмотренных

Победу"                                       Минобороны России,             государственной программой

Росвоенцентр,                  "Патриотическое

органы исполнительной власти   воспитание граждан

субъектов Российской           Российской Федерации

Федерации                      на 2011-2015 годы"

27. Организация и проведение в       2014-2015    МИД России,                    в пределах средств

российских загранучреждениях     годы         Минобороны России,             федерального бюджета на

встреч ветеранов Второй мировой               Россотрудничество              соответствующие годы,

войны, проживающих на                                                        предусмотренных МИДу России

территории иностранных                                                       и Россотрудничеству

государств, по случаю важнейших

юбилейных дат периода Великой

Отечественной войны

1941-1945 годов

28. Демонстрация лучших советских и  2014-2015    МИД России,                    в пределах средств

российских фильмов, посвященных  годы         Россотрудничество              федерального бюджета на

Великой Отечественной войне                                                  соответствующие годы,

1941-1945 годов, в                                                           предусмотренных МИДу России

загранучреждениях МИДа России,                                               и Россотрудничеству

российских центрах науки и

культуры, а также в местных

университетах

29. Проведение встречи Президента    апрель -     Администрация Президента       в пределах средств

Российской Федерации с           май          Российской Федерации,          федерального бюджета на

ветеранами Великой               2014 г.      Управление делами Президента   2014 год, предусмотренных

Отечественной войны                           Российской Федерации,          Управлению делами

1941-1945 годов из всех бывших                Минобороны России,             Президента Российской

республик Советского Союза                    МИД России                     Федерации

30. Награждение ветеранов Великой    2015 год     Администрация Президента       в пределах средств

Отечественной войны                           Российской Федерации,          федерального бюджета на

1941-1945 годов, иных лиц в                   МИД России,                    2015 год, предусмотренных

установленном порядке единой                  Минобороны России,             Управлению делами

юбилейной медалью "70 лет                     органы государственной власти  Президента Российской

Победы в Великой Отечественной                субъектов Российской           Федерации

войне 1941-1945 годов"                        Федерации

31. Проведение в образовательных     май 2015 г.  Минобрнауки России             -

организациях Российской

Федерации единого урока,

посвященного 70-й годовщине

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

32. Направление персональных         2014-2015    Администрация Президента       в пределах средств

поздравлений Президента          годы         Российской Федерации,          федерального бюджета на

Российской Федерации участникам               Управление делами Президента   соответствующие годы,

Великой Отечественной войны                   Российской Федерации,          предусмотренных Управлению

Минтруд России,                делами Президента

Минобороны России,             Российской Федерации

МВД России,

МИД России,

МЧС России,

ФСБ России,

ФСО России,

Минкомсвязь России,

федеральное государственное

унитарное предприятие "Почта

России"

33. Организация торжественных        2014-2015    МИД России                     в пределах средств

мероприятий в российских         годы                                        федерального бюджета на

загранучреждениях для вручения                                               соответствующие годы,

памятных медалей и ценных                                                    предусмотренных

подарков ветеранам и участникам                                              МИДу России

Второй мировой войны

34. Организация и проведение в       январь -     МИД России,                    в пределах средств

российских загранучреждениях     май          Россотрудничество              федерального бюджета на

Акции мира и согласия с          2015 г.                                     2015 год, предусмотренных

участием ветеранов Великой                                                   МИДу России и

Отечественной войны,                                                         Россотрудничеству

общественных и молодежных

организаций, творческих

коллективов, включая проведение

круглых столов, тематических

вечеров, брифингов, концертов и

других общественных

мероприятий, посвященных

70-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

35. Встреча Президента Российской    май 2015 г.  Администрация Президента       в пределах средств

Федерации с ветеранами -                      Российской Федерации,          федерального бюджета на

участниками наиболее значимых                 Минобороны России,             2015 год, предусмотренных

событий периода Великой                       МИД России                     Управлению делами

Отечественной войны из регионов                                              Президента Российской

Российской Федерации, стран                                                  Федерации

Содружества Независимых

Государств, Прибалтики и

государств бывшей

антигитлеровской коалиции

36. Организация и проведение         апрель -     МИД России                     в пределах средств

торжественных приемов в          май                                         федерального бюджета на

дипломатических и консульских    2015 г.                                     2015 год, предусмотренных

представительствах Российской                                                МИДу России

Федерации, в том числе

совместно с дипломатическими

миссиями государств - членов

Содружества Независимых

Государств, по случаю

празднования 70-й годовщины

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов с

участием ветеранов,

представителей местных

политических и деловых

кругов, военных,

общественности, журналистов

37. Содействие проведению юбилейных  декабрь      МИД России                     в пределах средств

мероприятий в Организации        2014 г. -                                   федерального бюджета на

Объединенных Наций, Организации  сентябрь                                    соответствующие годы,

по безопасности и                2015 г.                                     предусмотренных МИДу России

сотрудничеству в Европе, Совете

Европы и Шанхайской организации

сотрудничества в связи с

70-й годовщиной окончания

Второй мировой войны

38. Приглашение на военный парад в   апрель       МИД России                     в пределах средств

г. Москве 9 мая 2015 г. глав     2015 г.                                     федерального бюджета на

дипломатических миссий,                                                      2015 год, предусмотренных

аккредитованных в г. Москве                                                  МИДу России

39. Обеспечение представительства    май 2015 г.  МИД России                     в пределах средств

иностранных государств и                                                     федерального бюджета на

международных организаций на                                                 2015 год, предусмотренных

торжественных мероприятиях в                                                 МИДу России

г. Москве, посвященных

70-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

1941-1945 годов

40. Проведение Общероссийской        2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

конференции                      годы                                        федерального бюджета на

"К 70-летию Великой Победы:                                                  соответствующие годы,

патриотические маршруты                                                      предусмотренных

российского туризма"                                                         Минкультуры России

(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

41. (Исключен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

42. Проведение Всероссийского        2015 год     Минобороны России,             в пределах средств,

фестиваля народного творчества                МВД России,                    предусмотренных

воинов Вооруженных Сил                        ФСБ России,                    государственной программой

Российской Федерации, ветеранов               Минкультуры России,            "Патриотическое воспитание

войны и военной службы, членов                Российское                     граждан Российской

их семей "Катюша"                             военно-историческое общество   Федерации на

2011-2015 годы"

43. Всероссийские                    2014-2015    Минобороны России,             в пределах средств,

молодежно-патриотические акции:  годы         Росвоенцентр,                  предусмотренных

"Всероссийский день призывника"               органы исполнительной власти   государственной программой

субъектов Российской           "Патриотическое

Федерации                      воспитание граждан

Российской Федерации

на 2011-2015 годы"

"Мы верим в тебя, солдат!"                    Минобороны России,

Росмолодежь,

Росвоенцентр,

МВД России,

ФСБ России,

МЧС России,

органы исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации

44. Проведение всероссийского и      2014-2015    Минобороны России,             в пределах средств,

межрегионального форума          годы         Минобрнауки России,            предусмотренных

молодежи "Кадетский бал                       Минкультуры России,            государственной программой

"Отчизны верные сыны"                         Росвоенцентр,                  "Патриотическое

органы исполнительной власти   воспитание граждан

субъектов Российской           Российской Федерации

Федерации                      на 2011-2015 годы"

45. Создание художниками             2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

федерального автономного         годы                                        федерального бюджета на

учреждения культуры и искусства                                              соответствующие годы,

"Студия военных художников                                                   предусмотренных Минобороны

имени М.Б.Грекова" произведений                                              России

живописи, графики и скульптуры,

посвященных 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

46. Проведение акции "Письмо         2015 год     Минкомсвязь России,            за счет собственных средств

ветерану" в рамках                            федеральное государственное    федерального

Всероссийского конкурса "Лучший               унитарное предприятие "Почта   государственного унитарного

урок письма"                                  России"                        предприятия "Почта России"

47. Реализация проекта "Поезда       2014-2015    Правительство Волгоградской    в пределах средств,

Победы" по круглогодичному       годы         области                        предусмотренных

приему в г. Волгограде                                                       Правительству Волгоградской

организованных школьных групп                                                области

из субъектов Российской

Федерации в формате

интерактивной познавательной

программы

47-1. Проведение торжественного      7 мая        Минкультуры России             в соответствии с перечнем

концерта в честь 70-летия      2014 г.                                     мероприятий, осуществляемых

освобождения полуострова                                                   Минкультуры России в

Крым и г. Севастополя                                                      централизованном порядке

от немецко-фашистских

захватчиков (г. Севастополь)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-2. Военно-морской парад в честь   9 мая        Минобороны России              в пределах средств

69-й годовщины Победы в        2014 г.                                     федерального бюджета на

Великой Отечественной войне                                                2014 год, предусмотренных

1941-1945 годов (акватория                                                 Минобороны России

Севастопольской бухты)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-3. Торжественное открытие в       9 мая        Минобороны России              в пределах средств

г. Севастополе памятника       2014 г.                                     федерального бюджета на

адмиралу Д.Н.Сенявину                                                      2014 год, предусмотренных

Минобороны России

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-4. Торжественное открытие         9 мая        Минобороны  России             в пределах средств

Свято-Владимирского собора в   2014 г.                                     федерального бюджета на

г. Севастополе (после                                                      2014 год, предусмотренных

завершения реставрационных                                                 Минобороны России

работ монументальной живописи,

проведенных федеральным

автономным учреждением

культуры и искусства "Студия

военных художников имени

М.Б.Грекова")

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-5. Торжественная церемония        9 мая         Минприроды России,            финансирование из

закладки камня "Аллеи России"  2014 г.       Фонд содействия               внебюджетных источников

на территории Республики Крым                охране окружающей

в рамках проведения                          среды "Природа"

всероссийской акции "Аллеи

России" (г. Севастополь)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-6. Проведение в городах и районах  9 мая        Совет Министров               в пределах

Республики Крым и               2014 г.      Республики Крым,              предусмотренных средств

г. Севастополе праздничных                   Законодательное

концертов, митингов, шествий                 Собрание города

ветеранов Великой Отечественной              Севастополя

войны 1941-1945 годов,

тематических выставок,

конкурсов патриотической песни

к 70-летию освобождения

полуострова Крым и

г. Севастополя от

немецко-фашистских захватчиков

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-7. Проведение торжественной       9 мая       Совет Министров                 в пределах

церемонии возложения цветов    2014 г.     Республики Крым                 предусмотренных средств

к Вечному огню на могиле

Неизвестного солдата в парке

имени Ю.А.Гагарина

(г. Симферополь)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-8. Проведение международного      15 мая        Минкультуры России            в соответствии с перечнем

культурно-патриотического      2014 г.                                     мероприятий, осуществляемых

форума "Герои и люди"                                                      Минкультуры России в

(г. Севастополь)                                                           централизованном порядке

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-9. Проведение международной       2014-2015   Минсельхоз России,              в пределах средств

историко-мемориальной          годы        Росрыболовство                  федерального бюджета на

экспедиции учебно-парусных                                                 соответствующие годы,

судов Росрыболовства,                                                      предусмотренных

посвященной 70-летию Победы                                                Росрыболовству

в Великой Отечественной войне                                              на содержание

1941-1945 годов                                                            учебно-парусных судов

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-10. Создание сети туристских      2015 год     Минкультуры России             в соответствии с перечнем

культурно-познавательных                                                  мероприятий, осуществляемых

патриотических маршрутов                                                  Минкультуры России в

централизованном порядке

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

47-11. Проведение международного     апрель -     Общероссийская                 за счет собственных средств

автопробега "Дорогами славы"  май          общественно-государственная    Общероссийской общественно-

по маршруту Москва - Минск    2015 г.      организация "Добровольное      государственной организации

(Республика Белоруссия) -                  общество содействия армии,     "Добровольное общество

Торгау (Федеративная                       авиации и флоту России"        содействия армии, авиации

Республика Германия) -                                                    и флоту России", а также

Москва                                                                    внебюджетных источников

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2014 г. N 2110-р)

47-12. Проведение международного     апрель -     Общероссийская                 за счет собственных средств

авиационного агитационного    май          общественно-государственная    Общероссийской общественно-

перелета по маршруту          2015 г.      организация "Добровольное      государственной организации

Москва - Минск с участием                  общество содействия армии,     "Добровольное общество

восстановленных исторических               авиации и флоту России"        содействия армии, авиации и

самолетов времен Второй                                                   флоту России", а также

мировой войны                                                             внебюджетных источников

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2014 г. N 2110-р)

47-13. Проведение торжественной      9 мая        Правительство Ленинградской    в пределах средств,

акции "Эстафета Вечного огня  2015 г.      области                        предусмотренных Правительству

на Дороге жизни"                                                          Ленинградской области

(Ленинградская область)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2014 г. N 2110-р)

47-14. Организация выставок          апрель -     Всероссийская общественная     за счет собственных средств

уникальных                    декабрь      организация "Русское           Всероссийской общественной

военно-географических         2015 г.      географическое общество",      организации "Русское

материалов из фондов                       Минобороны России              географическое общество",

Всероссийской общественной                                                предусмотренных на реализацию

организации "Русское                                                      проекта "Географы - Великой

географическое общество",                                                 Победе"

Минобороны России,

федерального государственного

бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

"Московский государственный

университет имени

М.В.Ломоносова", Российской

академии наук  в

штаб-квартире Всероссийской

общественной организации

"Русское географическое

общество" в г. Санкт-

Петербурге, в музеях

г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга и г. Севастополя

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

47-15. Проведение международного     март -       Всероссийская общественная     за счет собственных средств

общественно-патриотического   май          организация ветеранов          Всероссийской общественной

проекта"Наша Великая Победа"  2015 г.      "БОЕВОЕ  БРАТСТВО"             организации  ветеранов

"БОЕВОЕ БРАТСТВО", а также

внебюджетных источников

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

47-16. Проведение социально-         29 мая -     Общероссийская общественная    за счет внебюджетных

патриотического марафона      12 июня      организация инвалидов войны    источников

"Сильные духом",              2015 г.      в Афганистане и военной

посвященного 70-летию                      травмы - "Инвалиды войны"

Великой Победы, с участием

инвалидов войны и вследствие

военной травмы, в том

числе инвалидов-

колясочников, по маршруту

Москва - Калуга - Тула -

Воронеж - Белгород - Курск -

Орел - Брянск - Смоленск -

Руза (Московская область)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

47-17. Организация и проведение      12-15        Международный союз             за счет внебюджетных

II Международного             сентября     общественных организаций       источников

антифашистского форума        2015 г.      "Международный союз бывших

(г. Москва)                                малолетних узников фашизма"

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

II. Мемориализация памятных мест

48. Проведение                       2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

ремонтно-реставрационных работ   годы                                        федерального бюджета на

на объекте культурного наследия                                              соответствующие годы,

"Памятник Герою Советского                                                   предусмотренных Минкультуры

Союза В.С.Хользунову",                                                       России

г. Волгоград, набережная

р. Волги

49. Проведение                       2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

ремонтно-реставрационных работ   годы                                        федерального бюджета на

на объекте культурного наследия                                              соответствующие годы,

"Сооружение - скульптурная                                                   предусмотренных Минкультуры

группа с фонтаном",                                                          России

г. Волгоград, Центральный

район, набережная р. Волги

50. Капитальный ремонт кровли,       2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

инженерных систем и внутренних   годы                                        федерального бюджета на

помещений Центрального музея                                                 соответствующие годы,

Великой Отечественной войны                                                  предусмотренных Минкультуры

1941-1945 годов:                                                             России

главное здание (г. Москва,

пл. Победы, д. 3),

административное здание

(г. Москва, ул. Братьев

Фонченко, д. 10-11), инженерный

корпус (г. Москва, ул. Братьев

Фонченко, д. 16),

энергокорпус (г. Москва,

ул. Братьев Фонченко, д. 18)

51. Капитальный ремонт наружного     2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

освещения территории             годы                                        федерального бюджета на

мемориального комплекса "Героям                                              соответствующие годы,

Сталинградской битвы",                                                       предусмотренных Минкультуры

Государственного                                                             России

историко-мемориального

музея-заповедника

"Сталинградская битва",

озеленение территории

мемориального комплекса "Героям

Сталинградской битвы"

на Мамаевом кургане

52. Благоустройство территории и     2014-2015    Минкультуры России             в пределах средств

капитальный ремонт фасадов,      годы                                        федерального бюджета на

внутренних помещений                                                         соответствующие годы,

Государственного                                                             предусмотренных Минкультуры

военно-исторического                                                         России

музея-заповедника

"Прохоровское поле"

52-1.  Мемориальный комплекс Героям  2014 год     Минкультуры России,            в пределах средств

Северного фаса Курской дуги,               Администрация Курской          федерального бюджета

монумент "Тепловские высоты"               области                        на 2014 год,

в Поныровском районе Курской                                              предусмотренных Минкультуры

области (строительство)                                                   России в федеральной

адресной инвестиционной

программе (непрограммная

часть), и в рамках средств,

предусмотренных

Администрации Курской

области

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2014 г. N 2110-р)

52-2. Создание музея бронетанковой   2014 -       Минкультуры России             в пределах средств

техники на территории          2015                                        федерального  бюджета,

поселка Прохоровка             годы                                        предусмотренных Минкультуры

Белгородской области                                                       России на соответствующие

(I этап)                                                                   годы

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

III. Научные, информационные и издательские проекты

53. Проведение научно-практических   2014-2015    федеральное государственное    в пределах средств,

конференций, выставок и          годы         бюджетное учреждение           предусмотренных

подготовка к изданию                          "Российская академия наук"     федеральному

коллективных научных трудов,                                                 государственному бюджетному

монографий, сборников статей                                                 учреждению "Российская

академия наук"**

54. Завершение подготовки и издание  2015 год     Минобороны России              в пределах средств

фундаментального многотомного                                                федерального бюджета на

труда "Великая Отечественная                                                 2015 год, предусмотренных

война 1941-1945 годов".                                                      Минкультуры России

Продолжение практики

международной презентации

новых изданных томов,

а также проведение таких

презентаций в городах-героях,

городах воинской славы и

административных центрах

Российской Федерации

55. Выпуск сборника на тему истории  2015 год     Россвязь                       финансирование из

связи в годы Великой                                                         внебюджетных источников

Отечественной войны "Великая

Отечественная война в знаках

почтовой оплаты" на основе

архивных материалов

федерального государственного

бюджетного учреждения

"Центральный музей связи имени

А.С.Попова"

56. Книжно-иллюстративные выставки,  2014-2015    Минкультуры России,            в пределах средств,

посвященные Победе советского    годы         Российское                     предусмотренных

народа в Великой Отечественной                военно-историческое общество   федеральной целевой

войне 1941-1945 годов                                                        программой "Культура России

(2012-2018 годы)"

57. Издание книг Л.М.Коваля к        2014 год     Минкультуры России,            в пределах средств,

70-летию Победы в Великой                     Российское                     предусмотренных

Отечественной войне                           военно-историческое общество   федеральной целевой

1941-1945 годов                                                              программой "Культура России

(2012-2018 годы)"

58. Международная научная            2015 год     Минкультуры России,            в пределах средств,

конференция "Румянцевские                     Российское историческое        предусмотренных

чтения - 2015" к 70-летию                     общество                       федеральной целевой

Победы в Великой Отечественной                                               программой "Культура России

войне 1941-1945 годов                                                        (2012-2018 годы)"

59. Проведение Всероссийского        2015 год     Минобрнауки России,            в пределах средств,

совещания организаторов                       Росвоенцентр,                  предусмотренных

патриотического воспитания                    органы исполнительной власти   государственной программой

образовательных учреждений на                 субъектов Российской           "Патриотическое воспитание

тему "Пути совершенствования                  Федерации                      граждан Российской

патриотического воспитания в                                                 Федерации на 2011-2015

условиях модернизации системы                                                годы"

образования"

60. Круглый стол с руководителями    2014 год     Минобороны России,             в пределах средств,

ветеранских организаций                       Росмолодежь,                   предусмотренных

силовых структур на тему "Роль                МВД России,                    государственной программой

ветеранских организаций                       МЧС России,                    "Патриотическое

силовых структур в                            ФСБ России,                    воспитание граждан

военно-патриотическом                         Росвоенцентр,                  Российской Федерации на

воспитании молодежи и                         органы исполнительной власти   2011-2015 годы"

формировании у молодежи                       субъектов Российской

позитивного отношения к военной               Федерации,

службе по контракту и призыву"                Российское

военно-историческое общество

61. Оказание государственной         2014-2015    Роспечать                      за счет средств

поддержки организациям,          годы                                        федерального бюджета на

осуществляющим производство                                                  соответствующие годы,

(выпуск), распространение и                                                  предусмотренных Роспечати

(или) тиражирование социально                                                на производство социально

значимых проектов, посвященных                                               значимой продукции в

70-й годовщине Победы в Великой                                              области электронных и

Отечественной войне                                                          печатных средств массовой

1941-1945 годов, в области                                                   информации, на основании

электронных и печатных средств                                               заявок от заинтересованных

массовой информации                                                          организаций

62. Продолжение работы по развитию   2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

интернет-ресурсов общественных   годы                                        федерального бюджета на

банков данных "Мемориал" и                                                   соответствующие годы,

"Подвиг народа", наполнению их                                               предусмотренных Минобороны

необходимой информацией о                                                    России

погибших при защите Отечества,

а также по формированию единой

поисковой системы с созданием

интерактивного сайта на основе

карт военного времени с

использованием современных

систем навигации

63. Информационное пополнение и      2014-2015    Росархив,                      в пределах средств,

программно-аппаратная поддержка  годы         Минобороны России,             предусмотренных федеральной

тематического раздела "Победа"                Российское                     целевой программой

интернет-портала "Архивы                      военно-историческое общество   "Культура России

России"                                                                      (2012-2018 годы)", а также

в пределах средств

государственной программы

"Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации на

2011-2015 годы"

64. Создание цифровых копий          2014-2015    Росархив,                      в пределах средств,

документов фонда                 годы         Минобороны России,             предусмотренных федеральной

"Государственный комитет                      Российское историческое        целевой программой

обороны" и документов                         общество                       "Культура России

германского происхождения,                                                   (2012-2018 годы)"

перемещенных в СССР в

результате Второй мировой

войны, ныне хранящихся в

архивах Российской Федерации, и

размещение их на сайте

"Документы советской эпохи"

интернет-портала "Архивы

России"

65. Создание цифровых копий          2014-2015    Росархив,                      в пределах средств,

кинохроники Великой              годы         Российское                     предусмотренных федеральной

Отечественной войны, хранящейся               военно-историческое общество   целевой программой

в Российском государственном                                                 "Культура России

архиве кинофотодокументов                                                    (2012-2018 годы)"

66. Проведение научных исследований  2014 год     Минкультуры России,            в пределах средств

по выявлению особо ценных                     Российское                     федерального бюджета на

объектов культурного наследия                 военно-историческое общество   2014 год, предусмотренных

народов Российской Федерации.                                                Минкультуры России, а также

Объекты Великой Отечественной                                                в пределах средств,

войны 1941-1945 годов на                                                     предусмотренных

Бородинском поле - связь времен                                              федеральной целевой

и подвигов предков,                                                          программой "Культура России

мемориализация объектов и их                                                 (2012-2018 годы)"

картографирование

(исследование, составление и

издание карты "Бородино в

Великой Отечественной войне

1941-1945 годов")

67. Специализированная смена         2015 год     Росмолодежь                    в пределах средств

Всероссийского молодежного                                                   федерального бюджета на

форума "Селигер-2015",                                                       2015 год, предусмотренных

посвященная 70-й годовщине                                                   Росмолодежи

Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

68. Реализация федерального проекта  2015 год     Росмолодежь                    в пределах средств

"Наша общая Победа"                                                          федерального бюджета на

2015 год, предусмотренных

Росмолодежи

69. Выпуск                           2014 год     Минобороны России              в пределах средств,

военно-библиографического                                                    предусмотренных

словаря "Командование                                                        государственной программой

Вооруженных Сил СССР в Великой                                               "Патриотическое

Отечественной войне                                                          воспитание граждан

1941-1945 годов. Командиры                                                   Российской Федерации на

дивизий" (в 5 томах)                                                         2011-2015 годы"

70. Издание краткого                 2015 год     Минобороны России              в пределах средств,

биографического словаря "Герои                                               предусмотренных

Советского Союза" (в 2 томах)                                                государственной программой

"Патриотическое

воспитание граждан

Российской Федерации на

2011-2015 годы"

71. Обеспечение                      январь -     МИД России,                    в пределах средств

политико-дипломатического        май          Россотрудничество              федерального бюджета на

содействия в проведении в        2015 г.                                     2015 год, предусмотренных

Российской Федерации и за                                                    МИДу России и

рубежом торжественных                                                        Россотрудничеству

мероприятий, посвященных

70-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

1941-1945 годов

72. Размещение на официальных        январь -     Минкультуры России,            в пределах средств,

сайтах в                         май          Минобороны России,             предусмотренных федеральным

информационно-телекоммуникацион  2015 г.      МИД России,                    бюджетом заинтересованным

ной сети "Интернет" баннеров с                Минздрав России,               федеральным органам

официальной эмблемой                          Минтруд России,                исполнительной власти

празднования 70-й годовщины                   Минкомсвязь России,

Победы в Великой Отечественной                Минрегион России,

войне 1941-1945 годов в целях                 Минобрнауки России,

доступа пользователей к                       МВД России,

актуальным сведениям по                       Росархив,

наиболее значимым юбилейным                   Роспечать,

мероприятиям                                  Россотрудничество

73. Публикация в военных средствах   2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

массовой информации материалов,  годы                                        федерального бюджета на

посвященных подвигу советского                                               соответствующие годы,

народа в Великой Отечественной                                               предусмотренных

войне 1941-1945 годов                                                        Минобороны России

74. Всероссийский конкурс "Патриот   2014-2015    Роспечать,                     в пределах средств,

России" на лучшее освещение в    годы         Минобороны России,             предусмотренных

электронных и печатных                        Росвоенцентр,                  государственной программой

средствах массовой информации                 органы исполнительной власти   "Патриотическое воспитание

темы патриотического воспитания               субъектов Российской           граждан Российской

Федерации                      Федерации на 2011-2015

годы"

74-1. Создание двухсерийного         февраль      Всероссийская общественная     за счет собственных

документального фильма         2015 г.      организация "Русское           средств Всероссийской

"Географы - Великой Победе"                 географическое общество",      общественной организации,

и распространение дисков                    Минобороны России              "Русское географическое

с фильмом среди военных                                                    общество" предусмотренных

профессиональных организаций                                               на реализацию проекта

и военных образовательных                                                  "Географы - Великой Победе"

организаций высшего

образования, а также среди

географических факультетов

образовательных организаци

высшего образования

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

IV. Социально значимые и памятно-мемориальные мероприятия

75. Выпуск и вручение памятной       2014-2015    Администрация Президента       в пределах средств

медали Российского               годы         Российской Федерации,          федерального бюджета на

организационного комитета                     Управление делами Президента   соответствующие годы,

"Победа" в связи с 70-летием                  Российской Федерации,          предусмотренных Управлению

Победы в Великой Отечественной                Российский организационный     делами Президента

войне 1941-1945 годов                         комитет "Победа",              Российской Федерации

Минфин России

76. Разработка, выпуск и вручение    2014-2015    Администрация Президента       в пределах средств

памятного набора "70 лет Победы  годы         Российской Федерации,          федерального бюджета на

в Великой Отечественной войне                 Управление делами Президента   соответствующие годы,

1941-1945 годов" с изображением               Российской Федерации,          предусмотренных Управлению

знаков государственных наград                 Российский организационный     делами Президента

СССР, учрежденных в годы                      комитет "Победа",              Российской Федерации

Великой Отечественной войны                   Росвоенцентр,

Минфин России,

федеральное государственное

унитарное предприятие

"Гознак"

77. Возложение венков и цветов:

к Могиле Неизвестного Солдата у  8 мая        Администрация Президента       в пределах средств

Кремлевской стены;               2015 г.      Российской Федерации,          федерального бюджета на

Управление делами              2015 год, предусмотренных

Президента Российской          Управлению делами

Федерации,                     Президента Российской

Минобороны России,             Федерации

МВД России,

ФСО России,

Российское

военно-историческое общество

к памятнику Г.К.Жукову в         май 2015 г.  федеральные органы             средства федеральных

г. Москве, а также к местам                   исполнительной власти,         органов исполнительной

захоронений выдающихся                        представители общественных     власти

полководцев Великой                           объединений,

Отечественной войны;                          Российское

военно-историческое общество

к памятникам и захоронениям      май 2015 г.  органы исполнительной власти   бюджеты субъектов

участников Великой                            субъектов Российской           Российской Федерации

Отечественной войны                           Федерации, представители

общественных объединений,

Российское

военно-историческое общество

78. Обустройство воинских            2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

захоронений, находящихся на      годы                                        федерального бюджета на

территории закрытых гарнизонов                                               соответствующие годы,

предусмотренных Минобороны

России

79. Организация работы по выявлению  2014-2015    Минобороны России,             в пределах средств

неизвестных героев Великой       годы         Росархив                       федерального бюджета на

Отечественной войны                           совместно с органами           соответствующие годы,

1941-1945 годов, обнародованию                исполнительной власти          предусмотренных Минобороны

их имен и вручению им (по                     субъектов Российской           России

передаче в семьи погибших                     Федерации

(умерших) ветеранов) наград, не

врученных ранее

80. Благоустройство российских       2014-2015    МИД России,                    в пределах средств

(советских) захоронений за       годы         Минобороны России              федерального бюджета на

рубежом. Ремонт и реставрация                                                соответствующие годы,

памятников защитникам                                                        предусмотренных

Отечества, погибшим на                                                       МИДу России

территории иностранных

государств, с которыми не

заключены межправительственные

соглашения о воинских

захоронениях

81. Возложение венков к воинским     2014-2015    МИД России,                    в пределах средств

захоронениям и мемориалам        годы         Минобороны России              федерального бюджета на

советских и российских воинов                                                соответствующие годы,

за рубежом с участием                                                        предусмотренных

официальных лиц стран                                                        МИДу России

пребывания

82. Подготовка предложений о         февраль      Минтранс России                в пределах средств

предоставлении права             2015 г.      Минтруд России                 федерального бюджета на

бесплатного проезда на всех                                                  2015 год, предусмотренных

видах транспорта (кроме такси)                                               Минтрансу России, и

ветеранам Великой Отечественной                                              внебюджетных источников

войны 1941-1945 годов и

сопровождающим их лицам в

период празднования

70-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне

1941-1945 годов

83. Проведение в российских архивах  2014-2015    Минобороны России,             в пределах средств

работы по поиску и установлению  годы         Росархив,                      федерального бюджета на

судеб военнослужащих, погибших                Российское                     соответствующие годы,

в годы Великой Отечественной                  военно-историческое общество   предусмотренных Минобороны

войны 1941-1945 годов                                                        России

84. Проведение памятно-мемориальных  2014-2015    Минобороны России,             в пределах средств

мероприятий, посвященных дням    годы         Минтранс России,               федерального бюджета на

воинской славы (День полного                  Росвоенцентр,                  соответствующие годы,

освобождения советскими                       Минобрнауки России,            предусмотренных Минобороны

войсками города Ленинграда от                 ФСБ России,                    России, а также в пределах

блокады его немецко-фашистскими               МВД России,                    средств, предусмотренных

войсками 27 января, День                      Росархив,                      государственной программой

разгрома советскими войсками                  органы исполнительной власти   "Патриотическое воспитание

немецко-фашистских войск                      субъектов Российской           граждан Российской

в Сталинградской битве                        Федерации,                     Федерации на 2011-2015

2 февраля, День разгрома                      Российское                     годы"

советскими войсками                           военно-историческое общество

немецко-фашистских войск в

Курской битве 23 августа) и

другим крупным историческим

событиям

85. Организация и проведение         с 1 января   Минздрав России,               за счет средств

диспансерного обследования       2014 г. -    Федеральное                    обязательного медицинского

(диспансеризации) инвалидов,     по 30 марта  медико-биологическое           страхования в пределах

ветеранов, вдов (вдовцов)        2015 г.      агентство,                     территориальной программы

умерших инвалидов и ветеранов                 Федеральный фонд               обязательного медицинского

Великой Отечественной войны                   обязательного медицинского     страхования, федерального

1941-1945 годов, лиц,                         страхования,                   бюджета на

награжденных знаком "Жителю                   органы государственной власти  соответствующие годы и

блокадного Ленинграда", и                     субъектов Российской           бюджетов субъектов

бывших несовершеннолетних                     Федерации в сфере охраны       Российской Федерации

узников концлагерей, гетто,                   здоровья

других мест принудительного

содержания, созданных фашистами

и их союзниками в период Второй

мировой войны, а также

внеочередное оказание им

медицинской помощи, включая

медицинскую помощь на дому

маломобильным ветеранам войны и

обеспечение в установленных

законом случаях необходимыми

лекарственными препаратами

86. Ведение государственного учета   2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

и паспортизации отечественных    годы                                        федерального бюджета на

воинских захоронений в                                                       соответствующие годы,

Российской Федерации и на                                                    предусмотренных Минобороны

территориях иностранных                                                      России

государств, осуществление

контроля за их содержанием

87. Организация работы               2014-2015    Минобрнауки России,            в пределах средств,

специализированных отрядов по    годы         Росмолодежь,                   предусмотренных

благоустройству воинских                      Минобороны России,             государственной программой

захоронений и проведению                      Минэкономразвития России,      "Патриотическое воспитание

поисковых работ в местах боев                 Минтруд России,                граждан Российской

Великой Отечественной войны.                  Минкультуры России,            Федерации на 2011-2015

Участие в захоронении                         Минтранс России,               годы", за счет собственных

(перезахоронении) останков                    органы исполнительной власти   средств Общероссийской

воинов, увековечение их памяти                субъектов Российской           общественно-государственной

Федерации,                     организации "Добровольное

Российское военно-             общество содействия

историческое общество,         армии, авиации и флоту

Общероссийская                 России", а также

общественно-государственная    внебюджетных источников

организация "Добровольное

общество содействия армии,

авиации и флоту России"

(В редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2014 г. N 2110-р)

88. Проведение военных парадов и     9 мая        Минобороны России              в пределах средств

артиллерийских салютов в         2014 и                                      федерального бюджета на

городах-героях и городах, где    2015 годов                                  соответствующие годы,

дислоцированы штабы военных                                                  предусмотренных Минобороны

округов, флотов, общевойсковых                                               России

армий и Каспийской флотилии

89. Концертные выступления

Академического ансамбля песни и

пляски Российской Армии имени

А.В.Александрова:

в городах воинской славы         2014 год     Минобороны России              в пределах средств

Белгороде, Курске, Орле,                                                     федерального бюджета на

Воронеже, Брянске, Твери,                                                    2014 год, предусмотренных

Пскове, Великом Новгороде,                                                   Минобороны России

Великих Луках, Ржеве, Ельне,

Дмитрове, Вязьме,

Малоярославце, Можайске,

Козельске, Старом Осколе,

Коврове, Таганроге,

Ростове-на-Дону, Владикавказе,

Нальчике, Анапе, Архангельске,

Полярном, Кронштадте, Тихвине,

Ломоносове, Владивостоке,

Хабаровске,

Петропавловске-Камчатском,

Калаче-на-Дону

в столицах государств,           2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

освобожденных Красной Армией от  годы                                        федерального бюджета на

фашизма, - Варшаве (Польша),                                                 соответствующие годы,

Будапеште (Венгрия), Праге                                                   предусмотренных Минобороны

(Чехия), Братиславе (Словакия),                                              России

Бухаресте (Румыния), Вене

(Австрия), Кишиневе (Молдавия),

Софии (Болгария), Белграде

(Сербия), Риге (Латвия),

Таллине (Эстония), Вильнюсе

(Литва), Берлине (Германия)

по согласованию с руководством   2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

Украины и Республики Белоруссия  годы                                        федерального бюджета на

в городах-героях Киеве, Одессе,                                              соответствующие годы,

Минске, Бресте                                                               предусмотренных Минобороны

России

в городах-героях Волгограде,     2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

Керчи, Москве, Мурманске,        годы                                        федерального бюджета на

Новороссийске, Севастополе,                                                  соответствующие годы,

Смоленске, Туле, а также                                                     предусмотренных Минобороны

в Санкт-Петербурге                                                           России

(городе-герое Ленинграде)

в концертном зале                2014-2015    Минобороны России              в пределах средств

"Александровский" для ветеранов  годы                                        федерального бюджета на

Великой Отечественной войны                                                  соответствующие годы,

1941-1945 годов и военной                                                    предусмотренных Минобороны

службы, школьников и студентов                                               России

Москвы

(Пункт в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2014 г. N 712-р)

90. Реализация межправительственных  2014-2015    Минобороны России,             в пределах средств

соглашений о воинских            годы         МИД России                     федерального бюджета на

захоронениях, осуществление                                                  соответствующие годы,

контроля за состоянием                                                       предусмотренных Минобороны

захоронений российских                                                       России

(советских) военнослужащих на

территориях стран, с которыми

заключены межправительственные

соглашения о воинских

захоронениях

91. Организация издания              2015 год     Россвязь                       финансирование из

государственных знаков почтовой                                              внебюджетных источников

оплаты, посвященных

70-летию Победы в Великой

Отечественной войне

1941-1945 годов

92. Выпуск комбинированных монет с   2015 год     Банк России                    в пределах средств

официальной эмблемой                                                         Банка России

празднования

70-летия Победы в Великой

Отечественной войне, а также

монет, в художественном решении

которых отражена тематика

крупнейших сражений и операций,

обеспечивающих победу советских

войск над немецко-фашистскими

войсками в годы Великой

Отечественной войны

1941-1945 годов

93. Подготовка проекта указа         2014 год     Минтруд России,                в пределах средств

Президента Российской Федерации               МИД России,                    федерального бюджета на

об осуществлении единовременных               Минфин России совместно с      2014 год, предусмотренных

выплат инвалидам Великой                      заинтересованными              Минтруду России

Отечественной войны, ветеранам                федеральными органами

Великой Отечественной войны из                исполнительной власти

числа лиц, указанных в

подпунктах 1-4 пункта 1

статьи 2 Федерального закона от

12 января 1995 г. N 5-ФЗ

"О ветеранах", бывшим

несовершеннолетним узникам

концлагерей, гетто и других

мест принудительного

содержания, созданных фашистами

и их союзниками в период Второй

мировой войны, вдовам (вдовцам)

военнослужащих, погибших в

период войны с Финляндией,

Великой Отечественной войны,

войны с Японией, вдовам

(вдовцам) умерших инвалидов и

ветеранов Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов, бывшим

совершеннолетним узникам

нацистских концлагерей, тюрем и

гетто, постоянно проживающим на

территории Российской

Федерации, а также указанным

лицам, гражданам Российской

Федерации, постоянно

проживающим в Латвийской

Республике, Литовской

Республике и Эстонской

Республике

94. Подготовка и представление в     март         Минтруд России,                в пределах средств

установленном порядке            2014 г.      Минфин России,                 федерального бюджета,

предложений о проведении                      Минрегион России,              бюджетов субъектов

капитального ремонта жилых                    высшие органы исполнительной   Российской Федерации

помещений, в которых проживают                власти субъектов Российской

инвалиды и ветераны Великой                   Федерации

Отечественной войны 1941-

1945 годов, не имеющие

основания для обеспечения

жильем в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации

от 7 мая 2008 г. N 714

"Об обеспечении жильем

ветеранов Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов"

94-1. Торжественные мероприятия,     май 2015 г.  Всероссийская общественная     за счет собственных

посвященные празднованию                    организация "Русское           средств Всероссийской

70-й годовщины Победы в                     географическое общество",      общественной организации

Великой Отечественной войне                 Минобороны России              "Русское географическое

1941-1945 годов, с участием                                                общество", предусмотренных

ветеранов - географов                                                      на реализацию проекта

гидрографической службы и                                                  "Географы - Великой Победе"

сотрудничающих с ними

ветеранов - энергетиков

Ленэнерго, ветеранов -

географов метеорологической

службы, военно-медицинской

службы, военно-топографической

службы и военно-геологической

службы (г. Москва, г. Санкт-

Петербург и г. Севастополь)

(Дополнен - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 г. N 103-р)

_____________________

* Объемы  бюджетных  ассигнований  из  федерального  бюджета  могут  быть  уточнены  при   формировании

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

** Источник финансирования мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения  "Российская

академия  наук"  будет  уточнен  в  соответствии  с пунктами 4-5 статьи 22 Федерального закона "О Российской

академии наук,  реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации" от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ.

____________