## ОТЧЕТ
ПЛАН
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
по ____Генеральная прокуратура Российской Федерации_________
(главный распорядитель средств федерального бюджета) Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось
№ п/п | Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта кв.м./ Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства. /Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Прокуратура Калужской области, г. Калуга. Административное здание прокуратуры г.Обнинска Калужской области | 2232,6 / 121 161,8 | 2016-2016/2019-2020 /0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 2590 | Положительное заключение государственной экспертизы № 037-17/СПЭ-4006/02 от 16.02.2017г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
2 | Строительство здания городской прокуратуры в г. Всеволожск | 800/предполагаемая 99869,0 | 2013-2013/2020-2020 /0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 2861.5 | Задание на проектирование строительства объекта от 18.12.2009 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
3 | Прокуратура Чувашской Республики, г. Чебоксары. Административное здание прокуратуры Комсомольского района Чувашской Республики, с.Комсомольское, пер. Пришкольный, д.3 | 284,7 / 16062,7 | 2016-2016/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 951.6 | Положительное заключение государственной экспертизы № 0527-16/КГЭ-2397/05 от 14.12.2016г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
4 | Прокуратура Республики Мордовия, г. Саранск. Гараж прокуратуры Республики Мордовия | 260 / предполагаемая 6964,8 | 2016-2016/2020-2020/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 536 | Положительное заключение государственной экспертизы № 0340-17/КГЭ-2400/05 от 25.09.2017г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
5 | Административное здание прокуратуры г. Кузнецка, Кузнецкого района ул. Комсомольская, 34А | 1400 / предполагаемая 76888,5 | 2018-2018/2019-2020/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 2245.2 | Положительное заключение государственной экспертизы № 58-1-1-3-008401-2018 от 21.12.2018г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
5 | Административное здание прокуратуры г. Кузнецка, Кузнецкого района ул. Комсомольская, 34А | 1401 / предполагаемая 76888,5 | 2018-2018/2019-2020/ 0%-15% |  |  |  | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
6 | Административное здание прокуратуры Центрального района г. Челябинска по ул. Красноармейская | 2700 / предполагаемая 181515,6 | 2018-2018/2020-2021/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |  | Задание на проектирование строительства объекта от 26.01.2018 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году
7 | Административное здание прокуратуры Алтайского края с подземной автостоянкой | 5411 / предполагаемая 426793,8 | 2018-2018/2019-2022/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 4705.7 | Задание на проектирование строительства объекта от 28.05.2015 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году
8 | Административное здание прокуратуры Забайкальского района, п. Забайкальск | 750,6 / предполагаемая 57044,1 | 2018-2018/2019-2020/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 1083.7 | Задание на проектирование строительства объекта от 10.04.2015 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
9 | Административное здание прокуратуры Александрово-Заводского района Забайкальского края | 252,6 / предполагаемая 23323,9 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 170.8 | Положительное заключение государственной экспертизы № 00036-19/КРЭ-16628/404 от 22.01.2019г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
10 | Административное здание прокуратуры Баунтовского района Республики Бурятия | 350 / предполагаемая 31781,7 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 1650 | Положительное заключение государственной экспертизы № 00375-18/КРЭ-15260/404 от 04.12.2018г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
11 | Административное здание прокуратуры г. Севастополя с подземной автостоянкой по ул.Советская, д. 37 | 1098 / предполагаемая 90422,6 | 2018-2018/2019-2020/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |  | Задание на проектирование строительства объекта от 2017г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
12 | Административное здание прокуратур Рязанской области | 1914 / предполагаемая 109953,5 | 2018-2018/2020-2021/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 3253.4 | Положительное заключение государственной экспертизы № 62-1-1-3-008703-2018 от 25.12.2018г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году
13 | Здание прокуратуры в п. Фирово, Тверской области | 320 / предполагаемая 117665,7 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |  | Задание на проектирование строительства объекта от 28.03.2016г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
14 | Административное здание прокуратуры Мурманской области | 3852 / предполагаемая 349968,7 | 2018-2018/2020-2022/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 17.6 | Задание на проектирование строительства объекта от 24.03.2016г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2022 году
15 | Административное здание прокуратуры в г. Великие Луки | 804 / предполагаемая 72399,7 | 2018-2018/2020-2021/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |  | Задание на проектирование строительства объекта от 28.02.2018г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году
16 | Административное здание прокуратуры Центрального административного округа г. Краснодара | 1363,1 / предполагаемая 75401,5 | 2018-2018/2020-2021/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 6441.8 | Положительное заключение государственной экспертизы № 00-1-2803-18 от 12.2018г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году
17 | Строительство административного здания прокуратуры Опаринского района Кировской области | 276 / предполагаемая 20241,9 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 2575.2 | Положительное заключение государственной экспертизы № 00464-18/КГЭ-15796от 21.12.2018г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
18 | Административное здание прокуратуры Кош-Агачского района Республики Алтай | 240 / предполагаемая 19462,6 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 1742.5 | Положительное заключение государственной экспертизы № 00-1-0148-19 от 29.01.2019г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
19 | Административное здание прокуратуры Аларского района Иркутской области | 240 / предполагаемая 37211,5 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |  | Положительное заключение государственной экспертизы № 00049-19/КРЭ-16310/404 от 28.01.2019г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
20 | Административное здание прокуратуры Новоильинского района г. Новокузнецка | 349 / предполагаемая 28833,5 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 1436.1 | Положительное заключение государственной экспертизы № 00046-19/КРЭ-16071/404 от 24.01.2019г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
21 | Административное здание прокуратуры Чебулинского района Кемеровской области | 277 / предполагаемая 22192,0 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 1470.2 | Задание на проектирование строительства объекта от 23.03.2016г. | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
22 | Прокуратура Республики Дагестан, г. Махачкала. Строительство здания прокуратуры Курахского района Республики Дагестан | 92 / предполагаемая 8 674,1 | 2013-2013/2020-2020/0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 940 | ГАУ Республики Дагестан "Государственная экспертиза проектов" Положительное заключение государственной экспертизы от 12.09.2013 № 05-1-5-0180-13 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2020 году
23 | Прокуратура Республики Дагестан, г. Махачкала. Строительство здания прокуратуры Унцукульского района Республики Дагестан | 92 / предполагаемая 8 825,0 | 2013-2013/2020-2020/0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 940 | ГАУ Республики Дагестан "Государственная экспертиза проектов" Положительное заключение государственной экспертизы от 12.09.2013 № 05-1-5-0179-13 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году
24 | Строительство здания городской прокуратуры в г. Всеволожск | 41 | 2013-2013/2020-2020/0%-15% |  |  |  | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году
25 | Строительство прокуратуры Курахского района РД. Проектные и изыскательские работы. | 41 | 2013-2013/2020-2020/0%-15% |  |  |  | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году
26 | Строительство прокуратуры Унцукульского района РД. Проектные и изыскательские работы. | 41 | 2013-2013/2020-2020/0%-15% |  |  |  | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году
27 |  |  | 2013-2013/2020-2020/0%-15% |  |  |  | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году
28 |  |  | 2013-2013/2020-2020/0%-15% |  |  |  | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2018 году
24 | Пристройка к административному зданию по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 18, литер А общей площадью 251,6 кв.м. | 2020,14 / предполагаемая 9 815,8 | 2018-2018/2019-2019/ 0%-15% | Письмо Минэкономразвития РФ от 18.12.2018 №37408-АТ/Д17и "О федеральной адресной инвестиционной программе на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | 2281,0 | Задание на проектирование строительства объекта от 02.02.2016 | Переходящий объект ФАИП | ввод объекта в эксплуатацию в 2019 году
Начальник Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций прокуратуры ______________ С.А. Сергеев
_____________Р.А. Володин

## ТРАФАРЕТ (hidden)
[18 empty] | Приложение 1 | [19 empty] | IST
[13 empty] | к Методическим рекомедациям по представлению ГРБС информации | [24 empty] | PRD
[15 empty] | о состоянии объектов незавершенного строительства | [22 empty] | PRP
[11 empty] | от " " 2015 г. №№ _______________________/________________________ | [26 empty] | RDT
RESERVE1
Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества | [18 empty] | Коды | [18 empty] | RESERVE2
[17 empty] | Форма по ОКУД |  | 0503190 | [18 empty] | ROD
[6 empty] | на | [11 empty] | Дата | [19 empty] | VID
Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств (учредитель) | [17 empty] | по ОКПО | [19 empty] | VRO
Получатель бюджетных средств (учреждение) | [16 empty] | Глава по БК | [20 empty] | INN
Наименование бюджета (публично - правового образования) | [16 empty] | по ОКТМО | [20 empty] | CentralAccHead
Периодичность: годовая | [17 empty] | по ОКЕИ | [19 empty] | CentralAccHeadPost
Единица измерения: руб | [18 empty] | 383 | [18 empty] | CentralAccOrg
[36 empty] | 0503190 с. 2 |  | ExecutorPhone
Наименование показателя | Код стро- ки | Код объекта ФАИП* | Документ-основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства) | Статус объекта** | Причины приостановления (прекращения) строительства |  | Сроки реализации инвестиционного проекта |  | Сметная стоимость строительства, руб |  |  | Финансовое обеспечение капитальных вложений в соответствии с паспортом инвестиционного проекта (титульным списком строительства), руб |  |  |  | Получено средств на финансовое обеспечение капитальных вложений , руб |  |  |  | Наименование показателя | Код стро- ки | Расходы на реализацию инвестиционного проекта (строительство), руб | [15 empty] | glbuhg2
[22 empty] | на начало отчетного периода | [7 empty] | на конец отчетного периода | [7 empty] | ruk2
[5 empty] | код причины *** | пояснения | год начала осуществления вложений | планируемый год окончания строительства /реконструкции | на дату начала строитель - ства | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода (отчетную дату) | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: | [20 empty] | ruk3
[13 empty] | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | привлеченные средства (собственные доходы) |  | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | привлеченные средства (собственные доходы) |  |  | кассовые |  |  |  | фактические (счет 010611000) |  |  |  | кассовые |  |  |  | фактические (счет 010611000)
[22 empty] | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе: |  |  | всего | в том числе:
[23 empty] | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | привлеченные средства (собственные доходы) |  | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | привлеченные средства (собственные доходы) |  | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | привлеченные средства (собственные доходы) |  | из федерального бюджета | из бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | привлеченные средства (собственные доходы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в ФАИП | 010 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в ФАИП | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 010 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в ФАИП | 020 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не включенные в ФАИП | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 020 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию | 030 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. Объекты законечнного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие государственную регистрацию | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 030 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не начиналось | 040 | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4. Капитальные вложения, произведенные по объектам, строительство которых не начиналось | 040 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
из них: | [19 empty] | из них:
4.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию | 041 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1. Расходы на проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию | 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 041 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.2. Прочие расходы, предшествующие началу строительства, отнесенные на счет 010611000 | 042 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2. Прочие расходы, предшествующие началу строительства, отнесенные на счет 010611000 | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 042 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства | 050 | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5. Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов незавершенного строительства | 050 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
из них: | [19 empty] | из них:
5.1. включенных в ФАИП | 051 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1. включенных в ФАИП | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 051 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.2. не включенных в ФАИП | 052 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2. не включенных в ФАИП | 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам: | [19 empty] | в том числе по объектам:
| 052 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Итого | 060 | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Итого | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* ФАИП - Федеральная адресная инвестиционая программа. | [17 empty] | Руководитель | [9 empty] | Исполнитель, ответственный за реализацию инвестиционного проекта
** Кодовые обозначения, применяемые для графы 5: 1- строительство (приобретение) ведется, 2 - объект законсервирован, 3- строительство объекта приостановлено (без консервации), 4 -строительство объекта не начиналось, 5 - объект введен в эксплуатацию (приобретен), документы направлены на государственную регистрацию права, 6 - объект введен в эксплуатацию (приобретен), документы не направлены на государственную регистрацию, 7 - иной статус (пояснения) | [21 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
*** Кодовые обозначения, применяемые для графы 6: 1 - приостановлено по решению Правительства Российской Федерации (или уполномоченным федеральным органом власти), 2 - приостановлено финансовое обеспечение, 3 - низкий уровень подготовки и реализации проектных решений, 4 - отсутствие оформленных прав собственности, в том числе на земельные участки, 5 - неудовлетворительная работа подрядных организаций, 6 - отсутствие претендентов - подрядчиков (исполнителей, поставщиков) для реализации проекта в результате конкурсных процедур на право заключить государственный контракт (договор) на выполнение строительных, проектных и изыскательных и других работ, услуг, 7 - увеличение сроков процедур размещения заказов, заключения государственных контрактов и соглашений с субъектами Российской Федерации, 8 - прочее (пояснения приводятся в графе 7). | [17 empty] | Главный бухгалтер
[22 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
[18 empty] | " _____" |  |  |  |  | 20 ___ г.
Исполнитель
Телефон исполнителя
Note on F15: Автор: в итоговых строках д.б. "Х"
Note on U54: 060_01_0503190
Note on V54: 060_02_0503190