## Лист1
СВЕДЕНИЯ о капитальном ремонте за 12 месяцев 2022 года
Список прокуратур | Информация о реализации краткосрочного плана | [8 empty] | Собираемость взносов на кап. ремонт на общем счете (с нарастающим итогом с марта 2015 года)
|  | Краткосрочный план на 2021 год |  |  | Заключено договоров |  | Выполнение по акту КС-14
| Виды работ | Количество МКД | Количество работ (услуг), ед | Стоимость, млн. руб. | Количество работ (услуг), ед | Стоимость, млн. руб. | Количество МКД | Количество работ (услуг), ед | Стоимость, млн. руб. | Начислено | Оплачено | Задолженность
| строительно-монтажные работы | 158 | 229 | 769,747 118,19 | 229 | 737838299.19 | 155 | 222 | 721803044.63
| проектно смотрная документация на 1 МКД | 162 | 162 |  | 162 | 21039603.66 | 162 | 162 | 21039603.65
| Итого: | 184 | 549 |  | 549 | 771114623.38 |  | 539 | 755 957 414, 08
| Исполнение плана в процентном отношении к плановому количеству работ (услуг) (%): |  |  |  | 100 |  | 98, 18
г.Пскова | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 66 | 187 | 298.6 | 187 | 298.4 | 64 | 182 | 293.6 | 2125535173.2 | 1913497068.5 | 212 038 104, 7
г.Великие Луки | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 22 | 92 | 152044094.12 | 92 | 149528035.3 | 22 | 92 | 149528035.3 | 890702635.75 | 758043820.7 | 132658815.05
Бежаницкого района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 3 | 8 | 8076 | 8 | 8493 | 3 | 8 | 149, 5 | 58540478.81 | 50018030.82 | 8522447.99
Великолукского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14064061.04 | 10419822.4 | 3644238.64
Гдовского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 2 | 6 | 8, 2 | 6 | 8.2 | 2 | 6 | 8.2 | 42190986.06 | 21723009.19 | 20467976.87
Дедовичского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 8 | 25 | 18534487.97 | 25 | 20175785.42 | 7 | 24 | 19369165.08 | 72937092.22 | 58839631.7 | 14097460.52
Дновского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 8 | 28 | 32895764.13 | 28 | 34155184.45 | 8 | 28 | 34155184.45 | 86637089.26 | 78964764.41 | 7672324.85
Красногородского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 2 | 4 | 5447450.4 | 4 | 5 399 643,61 | 2 | 4 | 5399643.61 | 22048174.08 | 19317585.56 | 2730588.52
Куньинского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 2 | 8 | 10931594.36 | 8 | 10931594.36 | 2 | 8 | 10931594.36 | 30923428.27 | 26065219.94 | 4858208.33
Локнянского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 1 | 4 | 4 672 995,19 | 4 | 5 225 026,23 | 1 | 4 | 5225026.23 | 18856109.27 | 17039796.3 | 1816312.97
Невельская межрайонная | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 3 | 9 | 12462219.19 | 9 | 12462219.19 | 3 | 9 | 12462219.19 | 40242860.86 | 31639019.7 | 8603841.16
Новоржевского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 3 | 9 | 11 589 791,87 | 9 | 11589791.87 | 3 | 9 | 11589791.87 | 29095391.66 | 26167730.31 | 2927661.35
Новосокольнического района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 3 | 3 | 2039805.7 | 3 | 2 039 805,70 | 3 | 3 | 2 039 805,70 | 79536360.95 | 75006897.77 | 4529463.18
Опочецкого района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 1 | 2 | 2041410.48 | 2 | 2032697.86 | 0 | 0 | 0 | 43706531.02 | 32156028.83 | 11550502.19
Островская межрайонная | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 16 | 36 | 40050641.83 | 36 | 36060004.08 | 15 | 34 | 28377633.59 | 244003630.41 | 189 273 216,09 | 54730414.32
Палкинского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 2 | 6 | 9102905.27 | 6 | 9 102 905,27 | 2 | 6 | 9 102 905,27 | 40088847.04 | 33090835.43 | 6998011.61
Печорского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 12 | 35 | 32620313.75 | 35 | 32620313.75 | 11 | 33 | 30731342.51 | 102054112.4 | 82353209.53 | 19700902.87
Плюсского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 1 | 2 | 1466550.15 | 2 | 1466550.15 | 1 | 2 | 1466550.15 | 43724318.7 | 32147986.29 | 11576332.41
Порховского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 3 | 7 | 7242576.84 | 7 | 7916499.57 | 3 | 7 | 7916499.57 | 109718344.17 | 96997484.69 | 12720859.48
Псковского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 4 | 16 | 22809253.01 | 16 | 25632306.4 | 4 | 16 | 25632306.4 | 224971020.36 | 181524411.28 | 43446609.08
Пустошкинского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 1 | 3 | 2059712.71 | 3 | 7190540.71 | 1 | 1 | 57000.69 | 21607738.04 | 19638380.7 | 1969357.34
Пушкиногорского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 2 | 7 | 12742012.46 | 7 | 12686161.92 | 2 | 7 | 12686161.92 | 56804721.79 | 48820292.5 | 7984429.29
Пыталовского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 6 | 17 | 20082119.92 | 17 | 20774277.14 | 6 | 17 | 20774277.14 | 85264491.07 | 73806717.45 | 11457773.62
Себежского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 8 | 19 | 28802581.01 | 19 | 28802581.01 | 8 | 19 | 28802581.01 | 61902759.33 | 40716797.4 | 21185961.93
Стругокрасненского района | Кол-во работ указано суммой: СМР, ПСД, СК | 5 | 15 | 20296613.45 | 15 | 20454806.46 | 5 | 15 | 20454806.46 | 55980457.22 | 23728240.51 | 32252216.71