## Лист1
СВЕДЕНИЯ об исполнение программы Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья за 12 мес. 2022 г.
Список прокуратур | этап программы | План (цп) м2 | количество граждан | количество квартир | Факт (цп) м2 | количество граждан | количество квартир | примечание
Город Псков | 4 (2022-2023 гг.) | 7362.9 | 584 | 198 | 0 | 0 | 0 | срок 31.12.2023
Город Великие Луки | 3 (2021-2022 гг.) | 1770.7 | 151 | 52 | 1770 | 151 | 52 | завершено
| 4 (2022-2023 гг.) | 2887.7 | 214 | 79 | 1456 | 92 | 32 | срок 31.12.2023
Великолукский район | 1 (2019-2020 гг.) | 2466.2 | 152 | 62 | 2466.2 | 152 | 62 | завершено
| 2 (2020-2021 гг.) | 1629.4 | 88 | 38 | 1629.4 | 88 | 38 | завершено
| 4 (2022-2023 гг.) | 3796.6 | 203 | 77 | 79.9 | 4 | 2 | срок 31.12.2023
Дновский район | 1 (2019-2020 гг.) | 1231.2 | 68 | 31 | 1231.2 | 68 | 31 | завершено
| 3 (2021-2022 гг.) | 295 | 15 | 6 | 295 | 15 | 6 | завершено
| 5 (2023-2024 гг.) | 3 541, 5 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 | срок 31.12.2024
Локнянский район | 3 (2021-2022 гг.) | 179.6 | 5 | 4 | 179.6 | 5 | 4 | завершено
Новоржевский район | 1 (2019-2020 гг.) | 660.9 | 27 | 13 | 660.9 | 27 | 13 | завершено
| 2 (2020-2021 гг.) | 725.6 | 42 | 15 | 725.6 | 42 | 15 | завершено
| 3 (2021-2022 гг.) | 603 | 32 | 13 | 603 | 32 | 13 | завершено
Новосокольнический район | 3 (2021-2022 гг.) | 1055.2 | 72 | 33 | 1055.2 | 72 | 33 | завершено
| 4 (2022-2023 гг.) | 3332, 8 | 217 | 102 | 0 | 0 | 0 | срок 31.12.2023
| 5 (2023-2024 гг.) | 4392.3 | 293 | 129 | 0 | 0 | 0 | срок 31.12.2024
Островский район | 3 (2021-2022 гг.) | 1329.1 | 108 | 44 | 1328, 7 | 108 | 44 | 0
| 5 (2023-2024 гг.) | 4203 | 240 | 128 | 0 | 0 | 0 | срок 31.12.2024
Палкинский район | 4 (2022-2023 гг.) | 428.1 | 30 | 12 | 428.1 | 30 | 12 | завершено
Печорский район | 3 (2021-2022 гг.) | 506.1 | 40 | 15 | 506.1 | 40 | 15 | завершено
Себежский район | 4 (2022-2023 гг.) | 1936, 2 | 113 | 40 | 1521 | 83 | 31 | срок 31.12.2023